Cronograma Proceso de Autoevaluación 2019

Fecha sugerida “x”

Primera Etapa: Levantamiento de Información

| Actividad | Resp. | Fecha Término | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constituir Comité Autoevaluación Explicitar las funciones del Comité en la resolución de constitución | Carrera |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión compromisos acreditación anterior (cuando aplica) Plan de Mejoramiento Acuerdo de Acreditación | Carrera |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistematización de información cuantitativa (solicitar a DADI) Set de información de acuerdo al nuevo Formulario de antecedentes de la CNA | DADI |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta opinión a informantes clave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar cuestionarios propuestos | Carrera |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar nóminas de encuestados | Carrera |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación encuestas online | DCA |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de reportes | DCA |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialización de los resultados | Carrera |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recopilación de información y documentos de respaldo: | Carrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que programas de asignatura en Intranet estén Ok | Carrera |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descargar programas de asignatura (desde Intranet) | DADI |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cobertura bibliografía | DADI |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fichas de académicos del núcleo | Carrera |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Desarrollo de la Carrera | Carrera |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos institucionales | DCA |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información de contexto. Info de carreras similares (oferta, acreditación, indicadores comparables) | Carrera |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros documentos de la Carrera para anexos | Carrera |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Segunda Etapa: Elaboración de Documentos de Autoevaluación

| Actividad | Resp. | Fecha Término | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación “Formulario de Antecedentes” Sección A. Información Descriptiva | Carrera |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sección B. Cifras de la Carrera | DADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sección C. Información de Opinión | Carrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taller de Trabajo Autoevaluación (opcional) Taller con docentes y estudiantes | Carrera/ DCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redacción “Informe de Autoevaluación” | Carrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marco de Referencia | Carrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de los Criterios de Evaluación | Carrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusiones y Plan de Mejoramiento | Carrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión externa (opcional) Revisión de par externo | Carrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega documentos finales a DADI | Carrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y edición final | DCA / Carrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Envío documentos a Agencia | DCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |

Tercera Etapa: Evaluación externa

| Actividad | Resp. | Fecha Término | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Socializar los resultados del proceso de autoevaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar Resumen Ejecutivo, identificando aspectos clave de la gestión y resultados de la Carrera | Carrera |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socializar con grupos de informantes clave, autoridades de Facultad y Universidad | Carrera |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación para la visita Actualización de información (según solicitud de la Agencia) | Carrera/ DCA |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visita de pares Apoyo de la DCA en toda la logística de la visita | CNA/Agencia/ DCA |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de pares | CNA/Agencia |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respuesta al Informe de Pares | Carrera/DCA |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dictamen | Agencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Reposición (evaluar) | Carrera/ DCA/Facultad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |

Cuarta Etapa: Mejora Continua

| Actividad | Resp. | Fecha Término | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajuste al Plan de Desarrollo Incorporación de las observaciones del Dictamen de Acreditación y compromisos del Plan de Mejora en el Plan de Desarrollo de la Carrera | Carrera DCA Facultad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo semestral/anual del Plan de Desarrollo A cargo del Consejo de Carrera o Comité Ad-hoc para el seguimiento | Carrera DCA Facultad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |